## Arkusz1
ZADANIA | KTO | CZAS | styczeń |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec
Tydzień |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Podpisanie umowy + harmonogram | ZAMAWIAJĄCY / WYKONAWCA | 1 tydzień | luty 5: SKARBIEC
ZAMEK
PZT+PAB+PT(trasy kablowe) | WYKONAWCA | 6 tygofni | luty 5: SKARBIEC
ZAMEK
Weryfikacja dokumentacji | ZMAWIAJĄCY | 2 tygodnie | marzec 9: SKARBIEC
ZAMEK
Pozwolenie konserwatorskie | ZMAWIAJĄCY | 1 tydzień | marzec 9: SKARBIEC
ZAMEK
Uzyskanie pozwolenia na budowe | URZĄD MIASTA | 65 dni (ustawowo) | marzec 9: SKARBIEC
Uzupelnienia do wnioku PB | WYKONAWCA | 3 tygodnie | marzec 11: SKARBIEC
Uzyskanie pozwolenia na budowe | URZĄD MIASTA | 65 dni (ustawowo) | marzec 12: ZAMEK
Uzupelnienia do wnioku PB | WYKONAWCA | 3 tygodnie | kwiecień 13: ZAMEK
Koncepcja do zatw | WYKONAWCA | 1 tydzien | luty 6: SKARBIEC
ZAMEK
PT | WYKONAWCA | 11 tygodni | luty 6: SKARBIEC
|  | 14 tygodni | luty 6: ZAMEK
Weryfikacja dokumentacji PT | ZMAWIAJĄCY | 1 tydzień | kwiecień 16: SKARBIEC
ZAMEK
Uzgodnienie konserwatorskie PT | ZMAWIAJĄCY | 1 tydzień | kwiecień 16: SKARBIEC
ZAMEK
Kosztorysy i przedmiary | WYKONAWCA | 2 tygodnie | kwiecień 13: SKARBIEC
ZAMEK
STWiOR wytyczne BiOS | WYKONAWCA | 2 tygodnie | kwiecień 13: SKARBIEC
ZAMEK
Weryfikacja Kosztorysy i przedmiary | ZMAWIAJĄCY | 1 tydzień | kwiecień 14: SKARBIEC
ZAMEK
Uzgodnienia konserwatorskie | ZMAWIAJĄCY | 1 tydzień | kwiecień 14: SKARBIEC
ZAMEK
DZP (wyłonienie wykonawcy robót) | ZMAWIAJĄCY | 6 tygodni | kwiecień 16: SKARBIEC
ZAMEK
Podpisanie umowy | ZMAWIAJĄCY | 1 tydzień | czerwiec 21: SKARBIEC
ZAMEK
Rozpoczęcie prac |  |  | czerwiec 22: SKARBIEC
ZAMEK